Утверждена на заседании

Совета школы

Протокол № 2 от 27.12.2006г.

МОУ «Новофирсовская средняя общеобразовательная школа»

Программа развития школы на 2007-2010 годы

Село Новофирсово

Курьинского района  Алтайского края

Содержание Программы:

1. Введение                                                                  с.1-2

2.Информационная справка о школе                        с.2-4

3.Краткий анализ учебно-воспитательного

процесса за 2005-2006 учебный год                       с.5-7

4.Проблемно ориентированный анализ                    с.8-15

5.Концепция развития школы                                    с.15-20

6.Этапы освоения и внедрения новой

концепции школы                                                    с.20-22

7.План действий по реализации Программы            с.22-26

8.Ресурсное обеспечение выполнения

программы                                                                с.26-27

9.Структура управляющей системы                          с.28-30

10.Контроль за выполнением Программы                с.30

Раздел 1 .

Введение

1.Наименование программы: Программа развития МОУ «Новофирсовская средняя общеобразовательная школа» на 2007 – 2010 годы.

2. Основания для разработки программы: Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития образования», национальная доктрина образования  в РФ, одобренная постановление Правительства РФ от 04.10.2000года № 751, Концепция модернизации Российского образования до 2010 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001года № 1756-р, Целевая программа развития муниципальной  системы  образования Курьинского района на 2007-2010 годы.

3.Заказчик программы:Совет школы, педколлектив, родители.

4. Разработчики программы: Директор школы, зам.директора школы по УВР,ВР, педагогический коллектив, общешкольный родительский комитет.

5.Основные исполнители программы: администрация школы, педагогический коллектив, родители, учащиеся.

6.Конечная цель: создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели ОУ, обеспечивающей комплекс условий для формирования гармонично развитой, социально активной ,творческой личности, соответствующей социальному и региональному заказам.

7.Задачи:

- анализ состояния системы образования ОУ и определение качественно новой модели ОУ

- выявление и прогнозирование новых функций ОУ

- создание условий и механизмов перехода к качественно новой модели  ОУ

- создание условий для повышения качества образования

- создание условий для повышения воспитательной и духовно-нравственной деятельности

- сохранение  и развитие здоровья  детей

- обеспечение ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и психологических), социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье

- создание условий для повышения профессионализма педагогических работников

- создание условий для развития инновационной деятельности школы и педагогических работников

- создание системы мониторинга  по всем направлениям деятельности

- создание системы информационного обеспечения деятельности школы

8.Ожидаемые результаты:

- Создание качественно новой модели школы: адаптивной школы, школы здоровья, школы, функционирующующей  в условиях правовой и финансово-хозяйственной самостоятельности.

Программа представляет собой нормативный документ, характеризующийся тремя факторами:

1.Состояние  школы в настоящее время

2.Видение обновленной модели школы на перспективу

3.План действий перехода школы из механизма функционирования  в режим развития.

Раздел 2.

Информационная справка о школе

1. Юридический адрес: 658335 Алтайский край Курьинский район село Новофирсово ул.Луговая 2

2. Качественная характеристика:

Год ввода в эксплуатацию  - 1980

Аттестация школы:   октябрь 2002год

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:

А №068359, регистрационный № 6 от 9 .10.2002г.

Свидетельство о государственной аккредитации: АА № 032743,

Регистрационный № 141 от 26.02.2004г.

Учредитель школы: Администрация Курьинского района

Здание школы не типовое, двухэтажное, имеется спортзал, библиотека, 10 учебных кабинетов. Имеется автобус.

Техническое состояние школы удовлетворительное.

Школа реализует программы начального общего образования

(1-4), основного общего образования (5-9), среднего полного общего образования (10-11), специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида.

В 2005-2006 учебном году обучалось 140 учащихся. Детей из многодетных семей -15, неполных – 16,  детей , находящихся под опекой -4.

Учебные занятия проводятся в одну смену по шестидневной  рабочей неделе с 8.30 часов. Продолжительность урока – 40 минут, перемен – 10 минут, после второго и третьего уроков динамические перемены по 20

минут. Во второй половине дня организована работа кружков, секций, факультативов, проводятся групповые и индивидуальные занятия, консультации, общешкольные и классные мероприятия.

3. Характеристика педагогического коллектива

Всего педагогов в школе -  13

а) по уровню образования

| категория специалистов | высшее | среднее специальное | среднее |
| --- | --- | --- | --- |
| учителя начальных классов | 1 | 2 |  |
| учителя 2-3 ступени обучения | 7 | 2 | 1 |

б) по стажу работы:

| 1-3 года | 4-10 лет | 11-20 лет | 21-30лет | свыше 30лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |

в) по квалификационным категориям

| с высшей категорией | с 1 категорией | со 2 категорией |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2 |

г) количество работников, имеющих отличия

| всего | народный учитель | заслуженный учитель | отличник просвещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  |

В школе работает методический совет и следующие методические объединения учителей предметников и педагогов: гуманитарных наук, естественно - математических наук, начальных классов, классных руководителей.

4.Особенности управления школой.

Административное управление осуществляет директор и его заместители, основной функцией директора является координация деятельности всех

участников образовательного процесса совместно с Советом школы, попечительским советом, педагогическим и методическим советом. Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным и воспитательным процессами, осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольную и оценочно-результативную функции.

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному представительному органу – Совету школы.

3.Характеристика социума

В селе, где расположена школа, имеются : Дом культуры, сельская библиотека, амбулатория, почтовое отделение связи, узел телефонной связи, 4 магазина.

неблагополучные семьи – 2.3%,  неполные семьи – 8,4%, малообеспеченные семьи -48,2%

Опрос родителей показал, что 30% из них хотели бы обучать ребенка в школе нового типа, где расширен круг образовательных услуг (ввести следующие предметы и спецкурсы : английский язык, экономика , основы бизнеса, экология человека, основы медицинских знаний и др.); 70% - улучшить материально-техническую базу школы.

Анализ состояния здоровья учащихся показывает что основными заболеваниями школьников являются следующие: органы дыхания – 0,8% , ВСД – 6,4%, сколиоз – 8%,  заболевания органов зрения и слуха – 0,8%, пиелонефрит – 1,6%, хронический тонзиллит – 5,7%, нервно-психические заболевания – 8,8%, инвалиды – 3,2%.

Раздел 3

Краткий анализ  учебно-воспитательного процесса

за 2005-2006 учебный год.

Учебный план школы на 2005-2006 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся  обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между  предметными  циклами, отдельными предметами.

Школьный компонент  был распределен на индивидуальные и групповые занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся.

Школа работала над реализацией следующих задач:

1. Личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию учащихся в практической деятельности каждого педагога.

2. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской  и экспериментальной деятельности, высокого уровня  научной организации труда

3. Совершенствование методов работы с категорией особо одаренных детей и слабоуспевающими учащимися.

4. Формирование образа жизни ученика, основанного на культурных и нравственных ценностях русского народа.

Начальная школа

Всего34ученика.  Успеваемость 100%, качество знаний 56%.

Главной целью работы педагогов стало включение  каждого ребенка на  каждом этапе урока в активную  деятельность с учетом  его возможностей и способностей.

Применение дифференцированного и личностного подхода  в обучении  способствовало формированию функциональной грамотности учащихся. Систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся привела к отсутствию неуспевающих.

Еще много работы предстоит по выработке беглого, выразительного и осознанного чтения, формированию общеучебных навыков учащихся. Основное внимание  следует уделить выработке единых требований к уровню обученности между начальной школой и основной.

Основная школа

Количество учащихся -77.    Успеваемость  - 100%, качество знаний 40,3%. ( в прошлом году успеваемость составляла 100%, качество знаний – 29%). Росту качества знаний способствовала систематизированная работа со способными  и слабоуспевающими детьми, факультативные курсы, групповые занятия.

По некоторым предметам (геометрия, химия)  низкий процент качества знаний. Недостаточно  педагоги  используют   методы и приемы, формирующие мыслительную деятельность, что влечет за собой  недостаточную успешность учебной деятельности ученика.

Большое внимание следует обратить на соблюдение единого орфографического режима, развитию устной и письменной речи, формированию общеучебных  умений и навыков.

Средняя школа

Обучался 21 ученик. Успеваемость 100%, качество знаний 14,2%. Школа ставила перед собой задачу -  достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовки  к поступлению в вузы и ссузы. Во второй половине дня были организованы консультации по решению заданий повышенной трудности по математике, физике и русскому языку.

Выпускники подтвердили на ЕГЭ годовые отметки. Один  выпускник  окончил школу с золотой медалью.  (Всего поступивших -80%).

Главная задача работы педколлектива на старшей ступени - не только вооружить знаниями ученика, но и сформировать у каждого приемы, способы, умения учебно-познавательной деятельности , без которых усвоение новых знаний невозможно.

Формы организации учебного процесса в 2005 – 2006 учебном году были следующие:

* уроки (классно-урочная форма);

* лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма);

* индивидуальное обучение на дому больных детей;

* консультации;

* факультативы;

* олимпиады, конкурсы;

* предметные недели;

* открытые уроки;

7

Выводы:

Учебный план на 2005-2006 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения.

Важной деятельностью школы явилось вооружение учащихся базовыми знаниями, работа по предупреждению неуспеваемости.

Рекомендации:

1.Систематически осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении учащихся.

2. Расширить сеть развивающих занятий по выбору учащихся.

Основными направлениями  воспитательной работы были: «Здоровье», «Культура», «Нравственность».

Следует отметить положительные тенденции в реализации программы «Здоровье»:

- участие классов в соревновании  «Самый здоровый класс»

- ежедневное проведение зарядки

- систематическое проведение Дней здоровья (1 раз в месяц)

-  100% участие школьников и педагогов  в проводимых спортивно-оздоровительных мероприятиях

- сокращение случаев заболеваний школьников и пропусков занятий по болезни ( по сравнению с прошлым годом – на 16%)

Процент занятости учащихся в школьных объединениях составил 83%. В течение учебного года учащимися школы не совершено ни одного правонарушения. Уровень воспитанности составил :

Высокий – 24,2% ; хороший – 50%, средний  - 25,8%.

Традиционными стали творческие отчеты школьных объединений: «Спектр», «Творчество», «Грация»; мероприятия: «Неделя добра», «День матери», «День рождения БИНОМ» и др.

Школьная организация самоуправления «БИНОМ» разработала социальные проекты:  «Я – гражданин», «Пусть память живет в наших сердцах», «Самый здоровый класс».

В среднем по школе уровень самоуправления в классах составил 85%, отмечается повышение активности и заинтересованности ребят в организации и проведении внеклассных и общешкольных мероприятий.

При планировании дальнейшей  воспитательной работы необходимо обратить внимание на :

- более активное вовлечение родительской общественности в проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий

- раннее выявление проблем в классных коллективах, у отдельных учащихся на основе мониторинга и проведения различных диагностик

- вовлечение «трудных» учащихся в творческие объединения.

8

Раздел 4

Проблемно ориентированный анализ.

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, резко изменили ценностные ориентиры  общества, что, естественно, повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием.

Человек в современном мире должен стать личностью нового типа – экономически грамотной, творчески мыслящей, ответственной, заинтересованной в профессиональном становлении, самореализации, самоутверждении.

В связи с этим важными представляются требования к таким результатам образования, как  формирование учебно-познавательной деятельности, подготовка к эффективному самообразованию, к сознательному выбору собственной позиции, целей и средств достижения планируемых результатов в конкретных жизненных ситуациях, развитие творческой активности, потребность  в приобретении и пополнении знаний.

В основу учебно-воспитательного процесса в нашей школе положена идея целостности. Воспитание, обучение и развитие стремимся осуществлять в

единой педагогической личностно ориентированной системе. Ее основой является приоритет воспитания, понимаемый как целенаправленное воздействие на процесс развития личности.

Мониторинг обучения и воспитания показал, что уровень сформированности учебно-познавательной деятельности  у учащихся недостаточен. Очень низок показатель самостоятельности мышления, лишь отдельные ученики выполняют различные виды самостоятельной работы без помощи учителя.  Только 20% обучающихся владеют навыками рациональной деятельности, у большинства – не сформированы специальные и общеучебные умения и навыки.

70% педагогов испытывают затруднения в целеполагании и организации мотивации учения. Существующие сегодня традиционные модели организации образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное обновление содержания образования.

Педагог должен стать профессионалом, глубоко знающим свой предмет, легко ориентирующимся в инновациях, психологических процессах, владеющим разными технологиями преподавания.

При анализе результатов обучения в классах, занимающихся по традиционной программе начальной школы, зафиксирован низкий уровень обученности в 1 классе. Это объясняется, с одной стороны, неадаптированностью содержания учебных программ к разным уровням учебных возможностей учащихся, с другой – неготовности первоклассников к обучению в школе. Для более детального изучения этой проблемы проводилась диагностика прохождения адаптационного периода

в 1 классе, которая рассматривалась как совокупность определенных признаков:

9

а) социальная адаптация б) отношение к школе, в) отношение к учителю, г) самооценка.

Оказалось, что только 48% учащихся имеют высокую адаптированность в школе, 40%  - среднюю и 12% - низкую. Среднюю  и низкую адаптированность показывают дети, воспитывающиеся в семье или нерегулярно посещающие детский сад.

Чтобы решить проблему подготовки некоторых  первоклассников к эффективной адаптации в школе, с начала 2006-2007 учебного года проводится работа по созданию условий для дошкольного образования детей по программе развития «Предшкольная пора» (руководитель проекта – Н.Ф.Виноградова). Приоритетными направлениями в дошкольном образовании станут: создание развивающей среды, личностно ориентированное взаимодействие педагогов с семьей, внедрение новых педагогических технологий, обеспечение условий для полноценного проживания ребенком этого периода жизни.

Начальная школа работает по общеобразовательной программе  начального общего образования (1-4). Эта программа реализуется с 1998 года. Наряду  с традиционной технологией обучения используются элементы дифференцированного и личностного подхода, игровых методов в обучении.  Игровая деятельность младшего школьника создает особое эмоциональное поле,  в котором ребенок без принуждения и назидания стремится к самовыражению, самопознанию  и самостоятельности. Игра пробуждает в ученике творческое отношение к жизни, реализует его представление о красоте мира. Наблюдение  и анализ работы  учебно-воспитательного процесса в начальной школе показал широкие дидактические возможности игры в  развитии младшего школьника.

Основное общее образование реализуется по общеобразовательной программе  основного общего образования (5-9) с 1998года. На этом этапе реализуется право учащегося на выбор образовательных траекторий, формирование способов и средств деятельности. Ведутся   факультативные курсы: « Основы экологии», «Физика   вокруг нас», «Теория и практика сочинений разных жанров»,   «Углубленное изучение  отдельных разделов русского языка: лексики и фразеологии » и др.

На групповых занятиях учащиеся занимаются исследовательской деятельностью. Высокую оценку получили следующие проекты: «История исчезнувших сел», « Влияние энергетического контура (из меди) на рост и развитие огурцов», «Определение качества питьевой воды», « Металлы в окружающей среде и здоровье человека».

Педагогами  ведется  систематическая работа со способными детьми и слабоуспевающими учащимися.

Среднее (полное) общее образование   реализуется по общеобразовательной программе  среднего (полного) общего образования (10-11). На этом этапе, как и в среднем звене, из основных педагогических технологий, применяемых педагогами, наиболее эффективными стали: классно - урочная технология обучения, обеспечивающая системное усвоение

10

учебного материала и накопление знаний, умений  и навыков; игровая  технология (дидактическая игра), основанная на освоении новых знаний на основе применения ЗУНов на практике и в сотрудничестве; технология проблемного обучения , основанная на приобретении ЗУНов , освоении способов самостоятельной деятельности, развитии познавательных и творческих способностей; технология обучения в сотрудничестве , реализующая гуманно-личностный подход к ребенку и создающая условия для осознанного выбора учащимися образовательного маршрута.

Использование технологии критического мышления не дало положительных результатов из-за недостаточной сформированности общеучебных умений и навыков и способов самостоятельной деятельности учащихся. ( Все инновационные технологии использовались в  качестве эксперимента).

Очень грамотно  на этих ступенях обучения организуются семинарские занятия, лабораторные работы на уроках русского языка, используется видеозапись в системе тренировки речевых умений школьника,  проводятся уроки – экскурсии, уроки-исследования и т.д.

Воспитательная работа в школе обеспечивает интересную, насыщенную позитивными событиями жизнь ребенка в школе, отвлекающую от антисоциальных поступков, формирующую нравственные, культурные устои, потребность в здоровом образе жизни. Особое внимание уделяется созданию условий для обеспечения различных видов творческой деятельности учащихся; развитию форм участия детей в социальном преобразовании (благотворительная деятельность, сохранение природы, формирование бережного отношения к своему прошлому и будущему, народным традициям); расширению сферы культурно-досуговой деятельности как средства личностного творческого роста; повышению педагогической культуры семьи; возрождению в социуме традиционных нравственных ценностей. Приоритетными направлениями   в воспитательной работе являются : здоровье, нравственность, культура.

Работа по направлению «Здоровье»

Стали традиционными Дни здоровья, в рамках которых проходят не только спортивные состязания, но и пропаганда здорового образа жизни через различные формы деятельности ( игры, викторины, конкурсы и т.д.).

Работает клуб «Здоровый образ жизни», члены которого выпускают стенгазеты, проводят викторины, КВНы и т.д.

С целью повышения педагогической культуры родителей ежегодно проводятся лектории для родителей, классные и общешкольные

родительские собрания, круглые столы  и т.д.с приглашением специалистов (врачей, работников правоохранительных органов).

Работает отряд ДЮП, осуществляется работа по профилактике ДТП.

С целью  развития физического воспитания детей и подростков  наряду с  проведением уроков физической культуры  в школе организована работа 6 объединений спортивного направления. Ежегодно учащиеся принимают

11

участие и занимают призовые места в различных школьных , районных  и краевых спортивных соревнованиях.

Социальным педагогом, заместителем директора по воспитательной работе, учителями, членами общешкольного родительского комитета проводится работа, направленная на уменьшение поведенческих рисков: рейды на дискотеки, заседания совета по профилактике правонарушений, посещение квартир и др. Социальным педагогом, администрацией  школы ведется необходимая документация, в которой отражается деятельность школы по предупреждению правонарушений, по вовлечению учащихся в творческие объединения. Постоянно осуществляется тесное сотрудничество с районной инспекцией ПДН.

Основной целью в работе  с « трудными »  и  учащимися из группы риска  является профилактика совершения правонарушений и преступлений.

Основными задачами для достижения этой цели являются:

- организация досуговой деятельности учащихся через  вовлечение в кружки, секции, экскурсии, походы;

- профилактическая работа по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения;

- профилактика безнадзорности.

Зачастую родители данной категории учащихся  не придают этому значения, поэтому следует повысить работу классных руководителей, администрации школы в этом направлении.   Подводя итоги воспитательной работы по направлению «Здоровье» , следует отметить следующие положительные моменты: 1) 80% задействованность детей и педагогов в общешкольных мероприятиях; 2) достаточно широкий спектр форм работы; 3)  привлечение к работе кружков специалистов.

Необходимо обратить внимание на: 1) своевременное выявление проблем в классных коллективах, а также у отдельных учащихся через проведение различных диагностик; 2) повышение эффективности работы педагогов с категорией «трудных» учащихся, а также с учащимися группы риска;3) активное вовлечение учащихся школы в спортивные секции и творческие объединения;4) более активное вовлечение родителей в проведение массовых спортивно-оздоровительных и просветительских мероприятий.

Работа по направлению «Нравственность»

Основная работа по формированию нравственности учащихся включала в себя воспитание:

- любви и преданности Родине, нетерпимости к национальной и расовой неприязни

- добросовестного отношения к труду на общее и личное благо

- коллективизма, демократии, гуманности, взаимного уважения

- высокого сознания общественного долга, чувства собственного достоинства, принципиальности.

Многое ребенок черпает из семейного уклада. С целью получения достоверной информации о состоянии семейного воспитания, выявления

12

неблагополучных семей ежегодно в школе составляются (или обновляются) социальные паспорта школы, классов, отдельных семей, проводится анкетирование. Результаты следующие: в последнее время семья оказывает все более формальное влияние на детей; свое свободное время, к сожалению, родители не спешат посвятить общению с ними. Так, анализ анкет  учащихся показал, что 48,1% родителей в свободное от работы время смотрят телевизор, 25,4% - читают газеты и журналы, 18,3 – «отдыхают» и только 2,8% -занимаются чем-либо с детьми.

Да и оценивания личности ребенка в семье по нравственным критериям не происходит. Парадоксально то, что родители первоклассников, характеризуя своего ребенка, называют более 20 качеств, родители пятиклассников  – 11, а родители выпускников , характеризуя уже в общем – то сложившуюся личность, называют всего 7 качеств, сделав упор на то, что не пьет, не курит, не грубит. На вопрос: «какие качества вы бы хотели воспитать у своего ребенка?» родители называют честность, доброту, трудолюбие, отзывчивость и т.д. А вот на вопрос: «как вы воспитываете эти качества?» 50% родителей не ответили вообще.

Положительные итоги в этом направлении: 1. Разноплановость работы по воспитанию нравственности, большое количество разнообразных форм работы. 2. Проведение мероприятий на высоком качественном уровне.

3. Вовлечение в подготовку и проведение школьных мероприятий всех учащихся школы, в т.ч. «трудных» и учащихся группы риска.

4. Системность и качественность работы отдельных классных коллективов.

Проблемы: пассивность и незаинтересованность отдельных родителей делами своих детей и школы в целом.

Работа по направлению «Культура»

Создание в школе воспитывающей среды, где язык, традиции, обычаи, элементы народной педагогики, музыка, живопись являются средствами для творческой самореализации и проявления внутренней свободы ребенка всегда было в школе приоритетным направлением. Налицо стабильно высокий процент занятости детей  в школьных объединениях: в 2003-04 уч.году -76,3%, в 2004-05 уч.г. – 79%, в 2005-06уч.г. – 81,3%.

Сложившимися,  работающими с хорошими результатами являются такие коллективы, как изостудия «Спектр», объединения «Творчество» и «Фантазия», военно-патриотический клуб  «Доблесть»,спортивные секции «Волейбол» и «Грация». Эти творческие коллективы на протяжении нескольких лет являются очень интересными для детей, имеют хорошую наполняемость, принимают участие в различных школьных, районных мероприятиях.

Традиционно все крупные праздники в школе: «.Первое сентября», новогодние праздники, «Последний звонок»,  «Посвящение в первоклассники» и др. подготавливаются силами временных творческих групп детей. Это позволяет многим детям развивать свои природные задатки, коммуникативные способности.

13

Очень активно принимают участие дети в проведении  Недели детской книги. В рамках этой недели проводятся викторины, игры, турниры, конференции, книжные выставки.

Экологические мероприятия, проводимые в школе, позволяют формировать чувство любви к природе, родному краю, а также поведение в природе, достойное человека.

Проводится работа по формированию активной гражданской позиции учащихся. В начале каждого учебного года проходят выборы в органы ученического самоуправления. В классах работают сектора: старостат, редколлегия, физорги, читательский, культурно-массовый; представители от каждого сектора класса входят в состав Совета справедливых.

Большое внимание уделяется тем мероприятиям, которые формируют и развивают эмоционально-нравственное отношение к своей Родине, людям. Это работа отряда «Милосердие», военно-патриотического клуба и т.д.

Важным направлением работы школы   является и  профориентация. Она способствует развитию природных способностей, нравственно-эстетических чувств, потребности в деятельности, общении с людьми, природой, искусством. Оформлен и действует сменный стенд «Кем быть?», проводятся мероприятия для учащихся 8-11 классов  по  профориентации. Однако следует отметить некоторый формализм  работы в данном направлении: недостаточно проводится  экскурсий на производственные участки, встреч со специалистами, ветеранами труда, отсутствует  в достаточном количестве информация о профессиях.

Школа уже много лет уделяет большое внимание воспитанию высоконравственного  отношения к природе. Организуются и проводятся традиционные акции: «Дерево знаний», «Птичья столовая», «Первоцвет», общешкольные мероприятия: Экологический марафон, День экологического всеобуча, Фестиваль сказок, День науки, Весенняя неделя добра и др.

Подводя итоги по данному направлению работы, следует отметить следующие проблемы: 1. Недостаточный уровень владения методиками  диагностики культурного развития учащихся и классных коллективов.

2. Низкий процент изучения и  обобщения опыта работы в данном  направлении. 3. Низкий уровень развития культурных ценностей в отдельных семьях.

Школа стала центром воспитательной работы на селе. Создавая единую воспитывающую среду, делаем акцент на полезной совместной деятельности с различными организациями и администрацией села.

Администрацией школы разработана карта « Воспитывающая среда села», оказывается необходимая методическая помощь работникам СДК при составлении плана работы, подготовке и проведении мероприятий. Школа предоставляет оборудование и залы для массовой досуговой деятельности. Наиболее интересными стали мероприятия: День победы, День пожилого человека, День матери, деловая игра Моя семья, Рождество, Масленица.

14

Троица, проведение акций: «Чистая роща», «Дерево земли», «Мы живем, чтобы оставить след», «Подари радость людям».

На основании проблемно-ориентированного анализа  можно сделать вывод что в школе обозначились положительные тенденции, которые позитивно влияют на качественные показатели образования. Это:

- повышение качества знаний учащихся

- развитие мониторинга школьного образования

- успешное участие в эксперименте  по проведению  ЕГЭ

- ведение иностранного языка со 2 класса

- реализация  интегрированной программы «Изобразительное искусство и художественный труд»

- углубленное изучение разделов учебных программ на факультативных  курсах

- высокая мотивация  учащихся в изучении отдельных предметов

- высокий процент  поступления (80%)учащихся  в высшие и средние учебные заведения

- работа психолого-медико-педагогического консилиума, направленная на помощь в получении образования детям, имеющим отклонения в развитии.

Традиционным стало  участие школьников в районных предметных олимпиадах и различных конкурсах. Школа ежегодно занимает призовые места  по математике, физике, экологии, немецкому языку, литературе, географии.

Все учащиеся, проходящие итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, подтверждают годовые отметки, получают максимальные баллы в районе и выше  средних краевых: в 2002-03 г - по обществознанию, 2003-04 – по  химии и русскому языку, 2004-05г – по математике, 2005-06г – по математике , русскому языку, физике.

Один выпускник 2005-06 учебного года окончил школу с золотой медалью.

Учащиеся успешно участвуют в районных, краевых, всероссийских конкурсах: «Сибириада», «Рождественский сувенир», «Добрых дел мастера», «Сохраним биосферу» , фестивале детского творчества и др. Один ученик стал призером  в Международном фестивале «Детство без границ».

Таким образом, определенные результаты образовательного процесса позволяют сделать вывод, что педагогический коллектив находится на таком уровне, когда можно уверенно перейти  к работе в режиме развития. Именно в развивающей школе коллектив сможет разрешить следующие проблемы и противоречия.

Проблемы:

-преобладание на уроках «безличностного»  подхода к обучению учащихся

- недостаточная практическая и деятельностная направленность образовательного процесса

15

- сравнительно низкий показатель качества обучения по отдельным предметам

- недостаточный уровень психологической и духовно-нравственной культуры учащихся

- недостаточное просвещение и вовлечение родителей в систему воспитательной деятельности

Противоречия:

- между высоким профессиональным уровнем педагогов и неудовлетворенностью результатами деятельности

- между целями  обучения и мотивацией учащихся в процессе обучения

- между целями обучения и воспитания ребенка в семье и школе

- между требованиями современной жизни и уровнем образования выпускников

- между педагогическими целями преподавателей  начальной и основной   школы

- между целями основной и старшей ступени обучения.

Решение названных проблем и противоречий рассматриваются педагогическим коллективом как объективные факторы развития.

Раздел 5

Концепция развития школы

Генеральная цель школы – создать определенную образовательную среду, помогающую каждому ученику  стать интеллектуально и нравственно развитой личностью.

Продуктом учебной деятельности должны быть не столько знания, умения и навыки, которые он приобретает в процессе обучения, сколько способы познавательной деятельности, воздействующие  на интеллектуальное развитие личности  и носящие вполне осознанный, целенаправленный характер. Для раскрытия и развития потенциальных возможностей ученика должны применяться технологии, основанные на личностно ориентированном обучении. Чтобы правильно организовать личностно ориентированное образование учащихся, надо установить те условия и факторы, которые определяют процесс формирования личности человека.

Этими условиями и факторами являются:

1.  Природные задатки человека, определяющие возможности развития его личностных способностей и черт характера. При разумном воспитании происходит их позитивное развитие и сглаживание негативных.

2. Социальная среда, в которой живет и  развивается  человек. Социум должен оказывать положительное воздействие  на учащегося через

1) признание воспитанников как личности,

2) создание шкалы ценностей, общественного мнения.

16

3. Воспитание ребенка в семье.

Школа должна  активно содействовать в получении ребенком  разумного семейного воспитания. Это одна из важнейших задач школы в современных условиях.

4. Школа, в которой получает образование человек.

От того, какое это учреждение, какие цели оно реализует, какова социальная среда, создаваемая в нем, решающим образом зависят особенности и характер формируемой личности ребенка.

В развивающей школе  учебно-воспитательный процесс должен иметь психолого-педагогическое сопровождение. Система профессиональной деятельности психолога должна быть направлена  на создание социально-психологических  условий  для полноценного развития и успешного обучения ребенка и подростка в ситуациях школьного взаимодействия.

Поставленные проблемы и определили наш выбор образовательного учреждения. Это адаптивная школа, которая реализует личностно ориентированную концепцию образования и состоит  из следующих подсистем:

1. Классно-урочные занятия.

2.Факультативы, спецкурсы, исследовательские проекты, занятия по выбору.3. Самообразование.

4. Внеурочная работа школы.

5.Общешкольное ученическое соуправление и самоуправление.

6. Здоровьесберегающая среда.

7.Социальная адаптация учащихся.

8. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка.

Личностно ориентированное образование должно быть направлено на воспитание каждого ученика  внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами, чтобы он мог утвердиться в обществе и жить полной, осмысленной и творческой жизнью. Исходя из этого школа ставит перед собой следующие цели:

Общие

1.Более глубокое овладение техникой составления учебного плана школы.

2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление содержания образования и внедрение прогрессивных педагогических технологий.

3. Обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на образование.

4 Создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами личности.

5.Повышение роли образования в воспитании личности.

6.Обеспечение социальной защищенности участников образовательного процесса.

7.Активизация деятельности психологической службы в определении перспектив развития школы.

17

8.Совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса «ученик – родитель – учитель».

9. Использование здоровьесберегающих технологий обучения и пропаганда здорового образа жизни .

Задачи для ступеней обучения

| задачи 1 ступени | задачи 2 ступени | задачи 3 ступени |
| --- | --- | --- |
| 1.Обеспечить усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне федеральных образовательных стандартов; выявление и развитие интересов и склонностей учащихся | 1.Обеспечить усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне требований федеральных стандартов и углубленного изучения отдельных предметов. | 1. Обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, а также углубленное изучение предметов на уровне требований к поступающим в вузы. |
| 2.Сформировать начальные общеучебные умения, элементы теоретического мышления. Научить осуществлять способы деятельности по образцу. | 2.Обеспечить дальнейшее оптимальное развитие интеллектуальных познавательных и исследовательских умений учащихся.Научить применять способы деятельности в различных ситуациях. | 2.Сформировать у учащихся обоснованные и осознанные жизненные планы и профессиональные намерения, умения и навыки самообразования, творческой исследовательской деятельности. |
| 3.Сформировать основные умения и навыки культурного поведения. | 3.Сформировать установку на самовоспитание на основе общечеловеческих гуманистических ценностей. | 3.Сформировать гуманистическое мировоззрение, навыки самовоспитания, положительную «Я-концепцию» |
| 4.Дать учащимся основное представление о куотурно-исторических и экологических особенностях села и района | 4.Заложить основы знаний о культурно-исторических, экологических и социальных особенностей нашего региона. | 4.Сформировать систему знаний об особенностях нашего региона; развить умения осознанной жизнедеятельности в регионе. |
| 5.Сформировать основы личной гигиены и здорового образа жизни. | 5.Продолжить формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости ЗОЖ. | 5.Обеспечить осознанную готовность вести здоровый образ жизни, распространять эту позицию среди других людей. |

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает следующие принципы:

- гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса;

- демократизации управления школой и взаимоотношений учительского, ученического коллективов и родителей

- преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое развитие и обогащение.

Ожидаемые результаты новой школы

Система работы школы позволит, исходя из решения триады задач – вариативности, обеспечения дифференциации, гуманизации образовательного процесса при создании системы  психолого-

педагогического мониторинга, - перейти к реструктуризации  учебно-воспитательного процесса и реорганизации системы управления.

1 ступень – начальная школа (1-4): Классно-урочное обучение. Технологии игры. Элементы технологии развивающего и дифференцированного  обучения. Пропедевтические курсы.

2 ступень – основная школа (5-9): Расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части – спецкурсов, факультативов, НОУ, групповых занятий с одаренными и нуждающимися в педагогической поддержке детьми. Внедрение технологий модульного, проблемно-модульного, дифференцированного обучения. Пропедевтические курсы.

3 ступень – средняя школа (10-11): Углубленное изучение отдельных предметов. Внедрение технологий проблемного, перспективно-опережающего, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, информационных и исследовательских технологий. Пропедевтические курсы. Довузовская подготовка учащихся с использованием ИКТ. Дополнительные образовательные услуги за счет вариативной части.

Воспитательная система школы должна стать пространством для самовыражения личности.

Целевые ориентиры:

Превращение внутренней и внешней среды школы в пространство для саморегуляции и самовыражения природных и социально приобретенных возможностей и способностей детей:

- наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-психологического климата в школьном сообществе

- преобладание отношений доверия и поддержки между всеми участниками педагогического процесса

19

- сформированность творческой, личностно значимой деятельности, соответствующей потребностям и интересам учащихся

- существование реальной свободы выбора у детей и взрослых при участии  в учебной и внеурочной деятельности

- наличие у учащихся широкого спектра возможностей для самоопределения во всех сферах школьной жизни.

Компонентами воспитательного процесса станут: система дополнительного образования в рамках социума; школьная система дополнительного образования (кружки, секции, клубы по интересам); творческие объединения, курсы по выбору, факультативы; ученическое самоуправление.

На первой ступени будет доминировать познавательная деятельность в рамках игры-путешествия «В мире народной культуры», коллективные дела, индивидуальный выбор для проявления и  развития способностей.

Технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы классов, методика коллективной творческой деятельности, творческие мастерские, игровая деятельность и др.

Формы организации воспитательного процесса: праздник, КТД, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, беседа и т.д.

Ученическое самоуправление: осуществляется в рамках класса, коллектива (дежурство, индивидуальные  и групповые поручения и т.д.)

На второй ступени

Приоритет отдается коллективной творческой деятельности (интеграция учебной и внеклассной работы, использование возможности КТД для развития индивидуальности ребенка).Учащиеся  самостоятельно (при косвенной поддержке педагогов будут планировать и реализовывать мероприятия по этапам:

1 этап – проектный

2 этап – организационный

3 этап – основной

4 этап – аналитический

Формы организации воспитательного процесса: КТД, интеллектуальные игры, выставки, праздники, вечера, соревнования и т.д.

Ученическое самоуправление: учащиеся являются субъектами управления в классных коллективах, школьного самоуправления.

3 ступень

Доминирующим видом станет учебно - профессиональная деятельность, что содействует профессионально – личностному определению.

Формы организации воспитательного процесса: творческие сообщества, организованные под руководством опытных преподавателей школы:

- историко-краеведческое (на базе школьного музея)

- экологическое

- информационное

-патриотическое

20

- интеллектуальное

Участвуя  в работе творческих сообществ, учащиеся смогут  выбирать формы интеллектуально поисковой деятельности:  конференции, тематические чтения, экологические экспедиции, интеллектуальные конкурсы.

Формы организации воспитательного процесса:  объединения по интересам, конкурсы эстетического цикла, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д.

Ученическое самоуправление: старшеклассники будут иметь наибольшее пространство в органах ученического и школьного самоуправления.

Перспективная модель развития школы (к 2010году)

Первый модуль (начальная школа) – 1) базовые учебные предметы 2)  система развивающего обучения и воспитания

3) пропедевтические курсы

4) нравственно-этические программы 5) творческие мастерские

6)НОТ учащихся 7) предметные кружки.8) система физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Второй модуль  (5-7классы) – 1) базовые учебные предметы  2) групповые и факультативные занятия  3) творческие группы 4)  кружки и клубы по интересам  5) библиотечные уроки   6) спортивные секции и ОФП.

Третий модуль (8-11 классы) – 1) базовые учебные предметы

2)  факультативы, групповые и индивидуальные занятия

3) специальные курсы .

К 2010 году начальная школа и 5-7 классы должны  иметь следующие достижения: общеучебные навыки, прочные знания, НОТ, стремление к познанию; 8-11 классы – углубленное изучение проблем, исследовательская работа, научная деятельность.

Организация работы  по всем модулям должна проводиться на основе здоровьесберегающих технологий в рамках психолого-педагогического сопровождения и социокультурного пространства школы.

Педагогический коллектив должен быть способным на:

- осознанное самообразование

- готовность к работе в проблемных группах

- обеспечение психологического сопровождения УВП

- участие  в научной работе

- владение  современными педагогическими технологиями

Раздел 6

Этапы освоения и внедрения  новой концепции школы.

1 этап (2007 год) – диагностико - конструирующий – обоснование актуальности выявленных проблем, вовлечение всех участников образовательного процесса в реализацию образовательных и

21

воспитательных проектов , внедрение апробированных  инновационных технологий. Разработка учебного плана на основе базисного, способствующего реализации  целей  и задач новой школы. Корректировка и утверждение положений  и локальных актов.

Предполагаемый результат:

1.Обновленный учебный план на основе базисного.

2.Скорректированные программы по предметам и спецкурсам

3.Обновление традиционных подходов образования, внедрение

личностно ориентированных технологий

4. Изучение нормативных  инструктивно-методических документов

5. Мотивационная, техническая, технологическая готовность членов коллектива к решению педагогических задач.

2 этап ( 2008-2009годы) - практический – организация адаптивного учебно-воспитательного процесса.

1.Внедрение учебного плана и скорректированных учебных программ,

мониторинговых процедур изучения качества образования в школе.

2. Проведение практико-ориентированных семинаров, педагогических советов, родительского просвещения.

3. Отслеживание, корректировка  и обобщение результатов нововведений.

Ожидаемый результат:

1. Внедренный учебный план и учебные программы

2. Внедрение личностно ориентированных технологий.

3. Социально-психологическое сопровождение УВП .

3 этап :(2010г) - этап полной реализации, обобщающий .

1. Анализ реализации Программы развития

2. Глубокий анализ промежуточных результатов развития.

3.Корректировка дальнейшей педагогической и управленческой деятельности .

Результат :

1. Обобщение   и осмысление  полученных результатов .

2. Создание воспитывающей среды, способствующей развитию личности каждого ребенка.

3. Усиление роли семьи , приоритет её участия в воспитании детей.

4.Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов реализацией проекта.

5. Высокий уровень обученности и воспитанности .

Модель личности выпускника

Мы хотим видеть свободную, творчески развитую, социально-ориентированную личность, способную к саморазвитию  и самореализации.

Качественные характеристики:

-здоровье физическое, психическое и социальное;

-ведение здорового образа жизни, осознанное отношение к здоровью и физической культуре;

22

-бережное отношение к природе, умение видеть и понимать её красоту;

-гуманистическое мировоззрение;

-культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию;

-коммуникативность , высокая культура общения;

Бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность;

-честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения;

-оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей;

-адекватная  самооценка;

-интеллектаульная готовность и способность к продолжению образования;

-осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их;

-способность использовать знания на практике;

-умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения возникающих проблем.

Раздел 7

План действий по реализации программы

1. Обновление содержания образования

| № п\п | основные мероприятия | сроки реализации | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции развития школы на 2007-2010годы | 2007 | директор зам.дир. по УВР,ВР,пед коллектив, родители |
| 2. | Разработка и корректировка учебного плана, включающего новые предметы и спецкурсы | 2007 | директор зам.дир. по УВР |
| 3 | Разработка и совершенствование программного обеспечения учебного плана | 2007 | зам.дир. по УВР |
| 4 | Обеспечение учебного процесса новыми учебниками, учебными пособиями, методическими материалами и средствами обучения | 2007 - 2010 | директор зам.дир. по УВР |
| 5 | Создание информационного банка контрольных, тестовых заданий в соответствии с государственными критериями по всем предметам | 2007 | зам.дир. по УВР |
| 6 | Проведение мониторинга качества образования | 2007 - 2010 | директор зам.дир по УВР, ВР,руководители МО психолог, социальный педагог |
| 7 | Разработка программы преемственности образования между ступенями обучения | 2007 | зам.дир по УВР методсовет |
| 8 | Разработка программы психологического сопровождения УВП | 2007 | директор зам.дир по УВР,ВР психолог социальный педагог |
| 9 | Реализация программы работы библиотеки в соответствии с программой развития | 2007-2010 | библиотекарь |
| 10 | Реализация программ факультативных курсов, спецкурсов, исследовательских проектов | 2007 - 20010 | директор зам.дир по УВР, ВР,методсовет |
| 11 | Участие в работе МО района | 2007 - 2010 | зам.дир по УВР, ВР |
| 12 | Участие в районных и краевых научно-практических конференциях преподавателей и учащихся | 2007 - 2010 | зам.дир по УВР, ВР |
| 13 | Совершенствование системы компьютерного обеспечения деятельности школы ( в т.ч.включение в единую сеть Интернет) | 2007-2010 | директор школы при содействии отдела по образованию |
| 14 | Проведение научно-методических семинаров для педагогов: основы информационной культуры педагогов,современные образовательные технологии и методики, пути повышения познавательной активности и самостоятельности учащихся в образовательном процессе, урок как творческая лаборатория учителя,педагогическое управление развитием творческих способностей детей | 2007 - 2009 | директор зам.дир по УВР, ВР,руководители МО |
| 15 | Оптимизация работы психолого-медико-педагогического консилиума | 2007 - 2010 | директор зам.дир по УВР, ВР,руководители МО,психолог, социальный педагог |
| 16 | Организация опытно-экспериментальной работы педагогов в составе творческих групп в рамках основных направлений деятельности | 2007 - 2010 | зам.дир по УВР, ВР |
| 17 | Проведение смотров,конкурсов, направленных на выявление и рассмотрение лучшего педагогического опыта,совершенствование учебно-воспитательного процесса | 2007 - 2010 | директор зам.дир по УВР, ВР,руководители МО,психолог, социальный педагог |

24

2. Совершенствования воспитательной системы

| 1 | Обеспечение выполнения комплексно-целевых программ: «Патриотическое воспитание учащихся МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» на 2006-2010г, «Здоровье», «Программа детской подростковой организации БИНОМ (2005-2008г)», «Программа детской организации «Веселые человечки»(2005-2008г), «Каникулы», «Самый здоровый класс», «Я - гражданин». | 2007 - 2010 | зам.дир по УВР, клуб, сельская библиотека |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реализация программы «Семья» | 2007- 2010 | зам.дир по ВР, социальный педагог психолог родительский комитет |
| 3 | Обеспечение выполнения законодательства по защите прав ребенка, предупреждение детской преступности и правонарушений, противодействие негативным социальным процессам (реализация подпрограмм) | 2007 - 2010 | зам.дир по ВР, социальный педагог психолог родительский комитет |
| 4 | Обеспечение эффективного взаимодействия сотрудничества служб по социальной адаптации учащихся: школа, инспекция ПДН, инспектор соцопеки | 2007 - 2010 | зам.дир по ВР ПДН,родительский комитет администрация села |
| 5 | Совершенствование условий для самореализации детей в системе внеурочной деятельности:олимпиады, конференции, выставки, смотры, студии, клубы и т.д. | 2007 - 2010 | директор зам.дир по УВР, ВР, социальный педагог психолог |
| 6 | Реализация программы «Одаренные дети» | 2007 - 2010 | зам.дир по УВР, ВР, |
| 7 | Сохранение традиций школы, участие в традиционных акциях | 2007 - 2010 | зам.дир по ВР, клуб,сельская библиотека |
| 8 | Обеспечение эффективной деятельности органов ученического самоуправления | 2007 - 2010 | зам.дир по ВР, |
| 9 | Реализация программы «Культурные традиции русского народа» | 2007 - 2010 | зам.дир по ВР, клуб,сельская библиотека родительский комитет |

25

3.Перспектива кадровой политики

| 1 | Обеспечение и выполнение комплексно-целевой программы «Кадры» | 2007 | директор при содействии отдела по образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Введение должностей: учитель английского языка, психолог. | 2007 | директор при содействии отдела по образованию |
| 3 | Обеспечение социально-правовых гарантий для педагогов, соблюдение охраны труда и техники безопасности | 2007 - 2010 | директор профком |
| 4 | Разработка плана повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечение его выполнения | 2007 - 2010 | зам.дир по УВР, |
| 5 | Разработка и реализация системы мер по самообразованию | 2007 | зам.дир по УВР, |
| 6 | Проведение школьных туров районных конкурсов: «Учитель года», «Классный руководитель года» | ежегодно | администрация школы |
| 7 | Проведение благотворительных мероприятий с ветеранами педагогического труда. | ежегодно | администрация школы |
| 8 | Обеспечение санаторно-курортного лечения работников школы | по мере необходимости | директор профком |
| 9 | Разработка эффективной системы стимулирования педагогов | 2007 | администрация школы профком |
| 10 | Привлечение к преподаванию спецкурсов,факультативов специалистов из других отраслей. | по мере необходимости | администрация школы |

4.Совершенствование системы управления школой

| 1 | Применение МПЦУ | постоянно | директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обновление нормативно-правовой базы деятельности школы | 2007 | администрация школы |
| 3 | Развитие различных форм деятельности коллективных органов управления школой | 2007 - 2010 | администрация школы |
| 4 | Обновление действующей системы контроля,диагностики, анализа и регулирования учебно-воспитательного процесса (через компьютеризацию) | 2007 - 2008 | администрация школы |
| 5 | Развитие механизмов самоуправления школы | 2007 - 2010 | администрация школы |
| 6 | Изучение положительного опыта управления образовательным учреждением | постоянно | администрация школы |

26

5.Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе

| 1 | Обеспечение выполнения комплексно-целевых программ поддержки и сохранения здоровья детей | постоянно | администрация школы учиель физвоспитания, ОБЖ,медсестра социальный педагог,психолог |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мониторинг и коррекция здоровья учащихся и учителей школы | постоянно | администрация школы медсестра |
|  | Улучшение медицинского обслуживания учащихся и работников школы | постоянно | медсестра |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни | постоянно | администрация школы медсестра |
| 4 | Поддержание санитарно-гигиенического режима,профилактика травматизма | постоянно | директор |
| 5 | Усиление двигательного режима (помимо уроков физкультуры) | постоянно | администрация школы |
| 6 | Психологическое сопровождение УВП | постоянно | психолог |
| 7 | Развитие массовых видов спорта в школе | постоянно | зам.дир.по ВР учитель физвоспитания |
| 8 | Регулярное проведение Дней здоровья в школе | постоянно 1 раз в месяц | зам.дир.по ВР учитель физвоспитания |
| 9 | Проведение различных мероприятий по просвещению родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. | постоянно | зам.дир.по ВР |

Раздел 8

Ресурсное обеспечение выполнения программы

1.Нормативно-правовое

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную деятельность школы в системе непрерывного образования.

Перечень мероприятий: совершенствование Устава; формирование нормативно-правовой базы по направлениям: содержания образования, социального партнерства, социальной поддержки всех участников образовательного процесса; разработка должностных обязанностей педагогов, создание сборника нормативных документов, регламентирующих деятельность школы.

27

2.Информационное:

Информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе.

3.Мотивационное

Разработка системы стимулирования результативной деятельности педагогов  (через формы материального и морального поощрения).

Усиление мотивационной работы среди  педагогов, учеников и родителей о необходимости внедрения преобразований в школе.

4.Кадровое

- Создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства педагогов через курсовую переподготовку.

-  Организация мониторинга взаимосвязи  повышения квалификации и качества образовательного процесса.

- Совершенствование и  укрепление статуса руководителей МО с целью повышения эффективности работы МО.

- Оказание всяческой поддержки учителям, принимающим участие в национальном проекте «Образование».

- Проведение целенаправленной работы по подготовке выпускников школы к поступлению в педагогические вузы и ссузы.

- Обеспечение комфортной здоровьесберегающей среды в школе.

5.Организационно-экономическое

- Подготовка предложений для Отдела по образованию в части финансирования школы на решение задач по  обеспечению функционирования и оснащения школы .

- Обеспечение условий  и механизмов государственной поддержки по обеспечению жильем молодых специалистов и  нуждающихся в улучшении жилищных условий (при содействии Учредителя).

- Обеспечение привлечения внебюджетных средств (при содействии Попечительского совета) на совершенствование учебно -  материальной базы.

6.Материально-техническое

- Пополнение фонда учебно-методической и художественной литературы.

- Приобретение оборудования для учебных кабинетов.

- Приобретение технических средств и лабораторного оборудования.

- Обеспечение работы системы отопления, водоснабжения, канализации.

- Проведение ремонтных работ.

7.Финансовое.

- Составление сметы по внебюджетным доходам с расчетом на функционирование школы  - 60%, на развитие школы – 40%.

28

Раздел 9

Структура управляющей системы

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом.

Высшим коллегиальным органом управления школой является Совет школы, который решает вопросы организации учебной, внеклассной  и внешкольной работы.

Первый уровень - уровень директора . Директор школы совместно с Советом школы и попечительским советом определяет стратегию развития образовательного учреждения, представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития.

Второй уровень  структуры управления: педагогический совет, общественные учительские организации.

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения.

Третий уровень структуры управления ( по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен административным советом, методическим советом, малыми педагогическим советами, аттестационной комиссией.

В административный совет входят директор и его заместители. Совет координирует деятельность администрации, подводя итоги и внося необходимые коррективы в процесс реализации программы развития школы. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители МО, творческих групп. МС руководит работой творческих групп учителей, методическими объединениями,  МС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. Методический совет разрабатывает, внедряет и осуществляет контроль за реализацией программы развития школы, определяет содержание и организационные формы методической работы в коллективе на текущий учебный год.

Малый педагогический совет решает конкретные задачи. По форме это совещание учителей – единомышленников, объединенных решением одной

педагогической задачи, требующей коллективных действий. Руководство малыми педагогическими советами, координация их деятельности – одна из обязанностей заместителя директора по УВР.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление развитием и функционированием школы, организует связи с  другими учебными заведениями. Возглавляет работу методического совета. Контролирует выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень творческого развития,  обученности и обучаемости учащихся. Руководит работой методических

29

объединений, педагогических консилиумов, несет ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в школе.

Заместитель директора  по воспитательной работе и социальный педагог организуют внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролируют состояние воспитательной работы в школе, отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого  педагогического внимания, отвечают за связь с  внешкольными учреждениями.

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления).

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса.

МО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь от инспектора отдела по образованию по методической работе, согласует свою деятельность с методическим советом школы и в своей работе подотчетно ему.

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. Подотчетна МС.

Педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных учебных возможностей и уровня воспитанности. На консилиумах принимаются

решения о совместных действиях по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, по повышению уровня воспитанности, по конкретной роли каждого учителя в реализации рекомендаций консилиума. В состав консилиума входят руководитель консилиума (зам.директора по УВР), психолог, школьный врач, педагоги, социальный педагог.

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса школы. Проводит психолого - педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на более высокую ступень образовательной системы, выполняет профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору учащихся профиля углубления с учетом их интересов, способностей и возможностей, обеспечивает профилактическую, психокоррекционную и консультативную работу с учащимися и их родителями. Подотчетна МС.

30

Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. Совместно с педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект управления.

НОУ – творческое объединение школьников, занимающихся в кружках, научных секциях, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства под руководством педагогов школы. Руководит работой НОУ методический совет школы. Текущую работу осуществляет заместитель директора по УВР, руководители МО.

Старостат – орган ученического самоуправления, который планирует внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу старостата  заместитель директора по ВР.

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность со  старостатом. Направляет работу детей классный руководитель.

Раздел 10

Контроль за выполнением программы

Координацию и контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за собой: анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносит предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы.

Осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью педагогов и учащихся.

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании Совета школы.